## FAISM
H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
REPORTE NIVEL PROYECTO RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CUARTO TRIMESTRE 2023
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
|  | CICLO |  | 2023 |  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | TIPO_GEOREFERENCIA |  | 1
|  | TRIMESTRE |  | 4 |  | ENTIDAD_RESPONSABLE | [5 empty] | Campeche |  |  |  |  | SUBCLASIFICACION | Sin identificar |  | FLUJO |  | Validado avances
|  | CATEGORIA |  | Proyecto de inversión |  | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | INSTITUCION_EJECUTORA | Municipio de Seybaplaya |  | OBSERVACIONES_REVISION |  | Sin observaciones
[6 empty] | MUNICIPIO_RESPONSABLE | [5 empty] | Seybaplaya |  |  |  |  | POBLACION_BENEFICIADA | S
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | [22 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  | FOLIO |  | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | [5 empty] | CLASIFICACION |  |  | NUMERO_PROYECTO |  | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |  | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS |  | OBSERVACIONES_CAPTURISTA
|  | CAM230302250395 |  | 1154196.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154196.74, modificado:1153891.2}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS - 165977 | [5 empty] | Transportes y vialidades |  |  | 165977 |  | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.2, meta_modificada:680.2}} |  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA VARIAS, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE 7, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 TENIENDO SU PUNTO DE INICIO EN LA CARRETERA FEDERAL 180 Y CULMINANDO EN LA CALLE 7 DE L, lon:-90.68670191, lat:19.65105193}} | 2023-08-02 | 2023-09-04 | 1153891.2 | 1153891.2 | 1153891.2 | 1153891.2 | 1153891.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C013/2023, contratista:WENDY ARYANE LOEZA REA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1153891.2, importe_modificado:1153891.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.2}} | {2250395/proyecto_PROCESO, 2250395/proyecto_INICIO, 2250395/proyecto_FIN} | En Ejecución |  | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302244425 | Proyecto de inversión | 401465.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401465.86, modificado:401465.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA TIZIMÍN - 130805 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 130805 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA TIZIMÍN, 24462 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 16, CALLE 11 LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 18 HASAT EL ENTRONQUE CON LA CALLE 1, lon:-90.68937419, lat:19.64641988}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 401465.84 | 401465.84 | 401465.84 | 401465.84 | 401465.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C005/2023, contratista:SODE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:401465.84, importe_modificado:401465.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2244425/proyecto_INICIO, 2244425/proyecto_PROCESO, 2244425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302242287 | Proyecto de inversión | 427764.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427764.21, modificado:427341.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 7 COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 89783 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 89783 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.08, meta_modificada:404.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.3 KM SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA CALLE 18 SE CONTINÚA HASTA LLEGAR CON EL ENTRONQUE CON LA, lon:-90.68377545, lat:19.64652952}} | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 427341.46 | 427341.46 | 427341.46 | 427341.46 | 427341.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C007/2023, contratista:CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:336064.24, importe_modificado:336064.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.08}} | {2242287/proyecto_INICIO, 2242287/proyecto_FIN, 2242287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302241593 | Proyecto de inversión | 1093848.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093848.81, modificado:1093848.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 20 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA FÁTIMA - 58037 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 58037 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.5, meta_modificada:1539.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA FÁTIMA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO CHAMPOTÓN-CAMPECHE, LA CALLE SE UBICA EN SU INICIO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO PACHECO SEGOVIA, lon:-90.6820772, lat:19.64244679}} | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1093848.8 | 1093848.8 | 1093848.8 | 1093848.8 | 1093848.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C003/2023, contratista:CONSTRUCTORA TUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1093848.81, importe_modificado:1093848.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.5}} | {2241593/proyecto_INICIO, 2241593/proyecto_PROCESO, 2241593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302241670 | Proyecto de inversión | 201813.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201813.93, modificado:199989.8}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO COLONIA NUEVO AMANECER - 62004 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 62004 | S | 56 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 13 COLONIA NUEVO AMANECER, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 ENTRE LA CALLE 24 Y CALLE 18 DE LA COLONIA NUEVA AMANECER Y A UNOS METR0S DE , lon:-90.70587866, lat:19.53027829}} | 2023-07-05 | 2023-08-09 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | 199989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C006/2023, contratista:SODE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:199989.8, importe_modificado:199989.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2241670/proyecto_INICIO, 2241670/proyecto_PROCESO, 2241670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302264051 | Proyecto de inversión | 1332614.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332614.08, modificado:1330035.53}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 244499 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 244499 | S | 940 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.82, meta_modificada:418.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16A Y CALLE MALECON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300METROS CERCA DE LA ESCUELAPRIMARIA PABLO GARCIA Y A 5O MTS. DE, lon:-90.68911669, lat:19.64790772}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1330035.53 | 1330035.53 | 1330035.53 | 1330035.53 | 1330035.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/C025/2023, contratista:ZURY JHONATAN DEL JESUS FLORES BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1330035.53, importe_modificado:1330035.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.82}} | {2264051/proyecto_FIN, 2264051/proyecto_PROCESO, 2264051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302262998 | Proyecto de inversión | 700659.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700659.78, modificado:700656.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 12 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 239817 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 239817 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.5, meta_modificada:799.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA XKEULIL - HUAYAMON, EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y COLINDA CON LA CARRETERA XKE, lon:-90.62770252, lat:19.62668057}} | 2023-09-19 | 2023-12-27 | 700656.69 | 700656.69 | 700656.69 | 700656.69 | 700656.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C010/2023, contratista:LUIS EDUARDO PATTERSON CIFRIAN, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:700656.69, importe_modificado:700656.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.5}} | {2262998/proyecto_INICIO, 2262998/proyecto_FIN, 2262998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402291468 | Proyecto de inversión | 1441561.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441561.48, modificado:1441561.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE CALLE 37 - 314665 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 314665 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 37 ENTRE 14 Y 16 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A 50 METROS DEL, lon:-90.6856266, lat:19.63302687}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1036235.77 | 1036235.77 | 1036235.77 | 1036235.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C026/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1441561.48, importe_modificado:1441561.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2291468/proyecto_INICIO, 2291468/proyecto_FIN, 2291468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402305938 | Proyecto de inversión | 468885.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468885.56, modificado:468885.56}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN - 375061 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 375061 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE HALTUNCHEN INTERIOR SN EJIDO HALTUNCHÉN, 24462 HALTUNCHÉN, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA EX HACIENDA DE HALTUNCHEN A UNOS 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE CH, lon:-90.7013915, lat:19.50214448}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 468855.56 | 468855.56 | 468855.56 | 468855.56 | 468855.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C027/2023, contratista:YURI CRESCENCIA JIMENEZ ALEJO, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:468885.56, importe_modificado:468885.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2305938/proyecto_PROCESO, 2305938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:4.0, usuario:luisfchann, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302260893 | Proyecto de inversión | 358533.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358533.35, modificado:358533.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA - 229044 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 229044 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS UNA SOBRE LA CALLE 33 ENTRE 10 Y 12 COL. GUADALUPE OTRA EN CALLE 20 ENTRE CARRETERA FEDER, lon:-90.68392463, lat:19.63449808}} | 2023-09-06 | 2023-12-15 | 358533.35 | 358533.35 | 358533.35 | 358533.35 | 358533.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C015/2023, contratista:CONTRUCCIONES MORGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1090400.0, importe_modificado:1090400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260893/proyecto_INICIO, 2260893/proyecto_FIN, 2260893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402287594 | Proyecto de inversión | 490135.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490135.21, modificado:490135.21}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 295815 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 295815 | S | 2309 | 2303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN VILLA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHE-CHAMPOTON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL CHAMPOTONCAMPECHE CERCA DEL, lon:-90.69901319, lat:19.51821492}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 490135.21 | 490135.21 | 490135.21 | 490135.21 | 490135.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C024/2023, contratista:MA. ANTONIA DE LA LUZ GÓMEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:490135.21, importe_modificado:490135.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2287594/proyecto_PROCESO, 2287594/proyecto_FIN, 2287594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402293043 | Proyecto de inversión | 309614.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309614.37, modificado:309614.37}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 321750 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 321750 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN VILLA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA EL MUELLE Y UNOS 5O METROS D, lon:-90.70484689, lat:19.52732586}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 309614.37 | 309614.37 | 309614.37 | 309614.37 | 309614.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C014/2023, contratista:MARCO ANTONIO SILVA PERERA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:309614.37, importe_modificado:309614.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}} | {2293043/proyecto_INICIO, 2293043/proyecto_FIN, 2293043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402307118 | Proyecto de inversión | 1159974.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159974.56, modificado:1159974.56}} | REHABILITACION DE CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE - 380959 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 380959 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.5, meta_modificada:2153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 37, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL PUNTO DE INICIO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS A UNOS 50 METROS DEL DIF MUNICIP, lon:-90.68467677, lat:19.63389363}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1159974.56 | 1159974.56 | 1159974.56 | 1159974.56 | 1159974.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C028/2023, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1159974.56, importe_modificado:1159974.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2153.5}} | {2307118/proyecto_FIN, 2307118/proyecto_PROCESO, 2307118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302242288 | Proyecto de inversión | 231928.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231928.69, modificado:231928.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 89787 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 89787 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.55, meta_modificada:304.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 6 VILLA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO ENTRANDO POR LA CARRETERA DOBLANDO, lon:-90.69643434, lat:19.53198517}} | 2023-09-08 | 2023-12-08 | 231928.69 | 231928.69 | 231928.69 | 231928.69 | 231928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C016/2023, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:491830.08, importe_modificado:491830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.55}} | {2242288/proyecto_INICIO, 2242288/proyecto_PROCESO, 2242288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302261061 | Proyecto de inversión | 243093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243093.6, modificado:243093.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 230061 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 230061 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LOS CUALTOS SE ENCUENTRA UNO A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y EL SEGUNDO CUARTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA XKEULIL HOB, lon:-90.63393214, lat:19.62791254}} | 2023-09-06 | 2023-12-15 | 243093.6 | 243093.6 | 243093.6 | 243093.6 | 243093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C015/2023, contratista:CONTRUCCIONES MORGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1090400.0, importe_modificado:1090400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2261061/proyecto_INICIO, 2261061/proyecto_FIN, 2261061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302247251 | Proyecto de inversión | 1521389.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521389.09, modificado:1521389.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA VARIAS COLONIAS. - 147737 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 147737 | S | 418 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 Y CALLE 15, LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU PUNTO DE INICIO EN LA CARRETERA FEDERAL 180 Y TERMINA EN LA CALLE 16 CON , lon:-90.68667787, lat:19.65094825}} | 2023-09-10 | 2023-12-15 | 1521389.09 | 1521389.09 | 1521389.09 | 1521389.09 | 1521389.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C009/2023, contratista:LIDIA MANRRERO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1521389.09, importe_modificado:1521389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.0}} | {2247251/proyecto_INICIO, 2247251/proyecto_PROCESO, 2247251/proyecto_FIN, 2247251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302260108 | Proyecto de inversión | 2154437.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154437.7, modificado:2154437.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 16 EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA - 224505 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 224505 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.3, meta_modificada:1631.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CHAMPOTON- CAMPECHE Y , ENCUENTRA A UN COSTADO DE LACANCHA DE SANTA CLARA Y CRUZA CONLA CARRETERA COSTERA DEL , lon:-90.68924072, lat:19.64745043}} | 2023-09-01 | 2023-12-13 | 2154437.7 | 2154437.7 | 2154437.7 | 2154437.7 | 2154437.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C008/2023, contratista:ERNESTO MAGALLANES BACAB, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2154437.7, importe_modificado:2154437.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.3}} | {2260108/proyecto_INICIO, 2260108/proyecto_FIN, 2260108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302242373 | Proyecto de inversión | 1638048.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638048.15, modificado:1638048.15}} | REHABILITACION DE CALLE 7 EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 93647 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 93647 | S | 106 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.7, meta_modificada:2932.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7.6 KM SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA CALLE 18 E INCORPORANDOSE CON EL ENTRONQUE DE LA CALLE 23 SE DOBLA A, lon:-90.63385168, lat:19.62899382}} | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 1638048.15 | 1638048.15 | 1638048.15 | 1638048.15 | 1638048.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C004/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1638048.15, importe_modificado:1638048.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.7}} | {2242373/proyecto_INICIO, 2242373/proyecto_PROCESO, 2242373/proyecto_FIN, 2242373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302260291 | Proyecto de inversión | 2855750.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855750.83, modificado:2855750.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 225616 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 225616 | S | 2300 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24460 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 35, CALLE 14 EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SEENCUENTRA A 13 KILÓMETROSSALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALHACIA LA LOCALIDAD D, lon:-90.70057926, lat:19.5265584}} | 2023-09-10 | 2023-12-13 | 2855750.83 | 2855750.83 | 2855750.83 | 2855750.83 | 2855750.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C012/2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2855750.83, importe_modificado:2855750.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:57.0}} | {2260291/proyecto_INICIO, 2260291/proyecto_PROCESO, 2260291/proyecto_INICIO, 2260291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:4.0, usuario:luisfchann, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302262161 | Proyecto de inversión | 47118.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47118.49, modificado:47118.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA. - 236080 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 236080 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.74, meta_modificada:61.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA FRUTALES, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA AL PUERTO DE SEYBAPLAYA, LAS OBRAS SE ENCUENTRA UNA EN EL CALLEJON SIN SALIDA EN LA COLONIA GUADALUPE Y OTRA EN LA CALLE 1 , lon:-90.68972228, lat:19.65111698}} | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 47118.49 | 47118.49 | 47118.49 | 47118.49 | 47118.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C016/2023, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:491830.08, importe_modificado:491830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.74}} | {2262161/proyecto_INICIO, 2262161/proyecto_PROCESO, 2262161/proyecto_FIN, 2262161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302242295 | Proyecto de inversión | 1487519.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487519.33, modificado:1487519.33}} | REHABILITACION DE CALLE 23 EN SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 90342 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 90342 | S | 156 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2866.0, meta_modificada:2866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN VILLA VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA FEDERAL CAMPECHE- CHAMPOTÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 14 KILOMETROS SALIENDO EL AYUNTAMIENTO SOBRE LA CALLE 19 E, lon:-90.70069099, lat:19.52445657}} | 2023-06-21 | 2023-08-07 | 1487519.33 | 1487519.33 | 1487519.33 | 1487519.33 | 1487519.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C01/2023, contratista:VIAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1487519.33, importe_modificado:1487519.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2866.0}} | {2242295/proyecto_INICIO, 2242295/proyecto_PROCESO, 2242295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302242286 | Proyecto de inversión | 212989.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212989.44, modificado:212989.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL - 89745 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 89745 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.56, meta_modificada:27.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE 12 EJIDO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOCALIDAD DE XKEULIL EN LA CALLE 12 A UNOS 50 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-90.62803128, lat:19.62831676}} | 2023-09-08 | 2023-11-08 | 212989.44 | 212989.44 | 212989.44 | 212989.44 | 212989.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C016/2023, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:491830.08, importe_modificado:491830.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.56}} | {2242286/proyecto_INICIO, 2242286/proyecto_FIN, 2242286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230302261139 | Proyecto de inversión | 494330.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494330.22, modificado:494330.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO - 230584 | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 230584 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UNO EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 OTRO EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 OTR, lon:-90.696704, lat:19.53123503}} | 2023-09-06 | 2023-12-15 | 494330.22 | 494330.22 | 494330.22 | 494330.22 | 494330.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FAISMUN/C015/2023, contratista:CONTRUCCIONES MORGANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1090400.0, importe_modificado:1090400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2261139/proyecto_INICIO, 2261139/proyecto_FIN, 2261139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## FOPET
H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
REPORTE NIVEL PROYECTO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET) CUARTO TRIMESTRE 2023
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
|  | CICLO |  |  | 2023 | [13 empty] | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE |  |  | 4 |  |  | CLASIFICACION |  | Urbanización |  |  | POBLACION_BENEFICIADA |  |  | N
|  | TRIMESTRE |  |  | 4 | [13 empty] | ENTIDAD_RESPONSABLE |  |  | Campeche |  |  | SUBCLASIFICACION |  | Sin identificar |  |  | MUJERES |  |  | 0
|  | CATEGORIA |  |  | Proyecto de inversión | [13 empty] | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |  | 12 |  |  | INSTITUCION_EJECUTORA |  | Municipio de Seybaplaya |  |  | HOMBRES |  |  | 0
|  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | [13 empty] | MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |  | Seybaplaya |  |  | OBSERVACIONES_REVISION |  | Sin observaciones |  |  | TIPO_GEOREFERENCIA |  |  | 1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | [22 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  | FOLIO |  | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | [8 empty] | NUMERO_PROYECTO |  |  |  | BENEFICIARIOS | METAS |  | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA
|  | CAM230402339272 |  | 165081.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165081.08, modificado:165081.08}} | MANTENIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS COLONIAS SANTA CLARA Y SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | [8 empty] | FOPET 2023 |  |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} |  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA, lon:-90.6876, lat:19.6392}} | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 165081.08 | 165081.08 | 165081.08 | 165081.08 | 165081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP/C031/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:165081.08, importe_modificado:165081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339272/proyecto_PROCESO, 2339272/proyecto_INICIO, 2339272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se anexa acta, trimestre:4.0, usuario:luisfchann, fecha:2024-01-18}}
2023 | 4 | CAM230302269468 | Proyecto de inversión | 1404153.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404153.75, modificado:1404153.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 EN LA COLONIA LA JIMBA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C011/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE 12 LA JIMBA, lon:-90.68521042, lat:19.63923224}} | 2023-08-02 | 2023-09-29 | 1404153.75 | 1404153.75 | 1404153.75 | 1404153.75 | 1404153.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FOPET/C011/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1404153.75, importe_modificado:1404153.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2269468/proyecto_INICIO, 2269468/proyecto_FIN, 2269468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402339265 | Proyecto de inversión | 138809.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138809.24, modificado:138809.24}} | MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | FOPET 2022 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:SEYBAPLAYA, lon:-90.6876, lat:19.6392}} | 2023-12-01 | 2023-12-18 | 138809.24 | 138809.24 | 138809.24 | 138809.24 | 138809.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP/C029/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:484880.56, importe_modificado:484880.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339265/proyecto_INICIO, 2339265/proyecto_FIN, 2339265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402339264 | Proyecto de inversión | 346071.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346071.32, modificado:346071.32}} | MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:SEYBAPLAYA, lon:-90.6876, lat:19.6392}} | 2023-12-01 | 2023-12-18 | 346071.32 | 346071.32 | 346071.32 | 346071.32 | 346071.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FP/C029/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:484880.56, importe_modificado:484880.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339264/proyecto_INICIO, 2339264/proyecto_FIN, 2339264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
REPORTE NIVEL PROYECTO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CUARTO TRIMESTRE 2023
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
|  | CICLO |  |  | 2023 | [13 empty] | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE |  |  | 4 |  |  | INSTITUCION_EJECUTORA |  | Municipio de Seybaplaya |  |  | ESTATUS | Terminado
|  | TRIMESTRE |  |  | 4 | [13 empty] | ENTIDAD_RESPONSABLE |  |  | Campeche |  |  | POBLACION_BENEFICIADA |  | N |  |  | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | Sin observaciones
|  | CATEGORIA |  |  | Proyecto de inversión | [13 empty] | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |  | 12 |  |  | MUJERES |  | 0 |  |  | OBSERVACIONES_REVISION | Sin observaciones
|  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | [13 empty] | MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |  | Seybaplaya |  |  | HOMBRES |  | 0
|  | CLASIFICACION |  |  | Urbanización | [13 empty] | SUBCLASIFICACION |  |  | Sin identificar |  |  | TIPO_GEOREFERENCIA |  | 1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | [22 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  | FOLIO |  | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | [8 empty] | NUMERO_PROYECTO |  |  |  | BENEFICIARIOS | METAS |  | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS |  | FLUJO
|  | CAM230302269461 |  | 2132009.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132009.87, modificado:2132009.87}} | MANTENIMIENTO DE CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE. | [8 empty] | SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C002/2023 |  |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} |  | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 33, lon:-90.68435212, lat:19.63443243}} | 2023-06-20 | 2023-08-08 | 2132009.87 | 2132009.87 | 2132009.87 | 2132009.87 | 2132009.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C002/2023, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2132009.87, importe_modificado:2132009.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2269461/proyecto_INICIO, 2269461/proyecto_PROCESO} |  | Validado avances
2023 | 4 | CAM230302270350 | Proyecto de inversión | 1293241.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293241.15, modificado:1293241.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 41 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SAN RAFAEL | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 41, lon:-90.68162699, lat:19.6315929}} | 2023-09-13 | 2023-11-20 | 1293241.15 | 1293241.15 | 1293241.15 | 1293241.15 | 1293241.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C017/2023, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1293241.15, importe_modificado:1293241.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2270350/proyecto_PROCESO, 2270350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CAM230402339297 | Proyecto de inversión | 2045690.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045690.25, modificado:2045690.25}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 16, CALLE 17 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 12 | Seybaplaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | FORTAMUNDF 2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16, lon:-90.6876, lat:19.6392}} | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2045690.25 | 2045690.25 | 2045690.25 | 2045690.25 | 2045690.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FORTAMUN/C030/2023, contratista:LIDIA MANRRERO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:2045690.25, importe_modificado:2045090.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2339297/proyecto_INICIO, 2339297/proyecto_PROCESO, 2339297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones